## 90日地図
最初の90日の実行地図
「何から手を付けるか」を、根拠つきで決める地図。最初の90日で着手し、1年で定着させる20タスク。
※ 20タスクは約12ヶ月の工程です。最初の90日＝フェーズ1の完遂と、全体の段取りづくり。
見本・v0.9 2026/09/08 合同会社SecuROI ※本書は見本です。実際の優先順位は診断結果により異なります。
追加費用0円 16件／投資判断が要る 4件（合計 20件）。0円は既存契約の範囲で対応できる場合で、契約内容・構成により異なります。
※ 金額例は従業員50〜200名規模を想定した目安です（関連資料『IT統制整備 標準ロードマップ』と同じ想定）。
関連資料：『【モデルプラン】IT統制整備 標準ロードマップ』——12ヶ月の全体像を示したモデルプランです。本書は最初の90日に焦点を絞っています。
# | タスク | 担い手 | フェーズ | J-SOX の見方 | ISO 27001 附属書A | Pマーク | 手段と費用 | 追加費用0円
#1 | 情報システム運用管理規程の制定・承認 | 情シス→経営承認 | フェーズ1 | IT方針・規程体系の明文化 | A.5.1 / A.5.37 | 組織的 | 0円 | はい
#2 | アカウント管理責任者・各システム管理者の選任 | 管理部門＋情シス | フェーズ1 | 役割・責任の明確化 | A.5.2 | 組織的 | 0円 | はい
#3 | SaaS・アカウント台帳の整備（全サービス棚卸） | 情シス | フェーズ1 | 統制対象範囲の特定 | A.5.9 | 組織的 | SaaS管理（例：ジョーシス等）・帯50〜150万円/年 | いいえ
#4 | 退職・異動時のアカウント即時停止の運用 | 情シス＋人事 | フェーズ1 | 退職者権限の残存防止 | A.5.18 / A.6.5 | 人的・技術的 | 0円（#3の台帳で運用） | はい
#5 | エンドポイント保護の全端末適用 | 情シス | フェーズ1 | 不正プログラム対策 | A.8.7 | 技術的 | 0円（既存契約内） | はい
#6 | 端末管理（MDM）への全端末登録 | 情シス | フェーズ2 | 構成管理・許可端末の特定 | A.8.1 / A.8.9 | 技術的 | 0円（例：Intune等・既存契約内） | はい
#7 | 管理者権限への多要素認証の必須化 | 情シス | フェーズ2 | 特権アクセスの保護 | A.8.2 / A.8.5 | 技術的 | 0円（ID基盤の既存機能） | はい
#8 | パスワード管理の全社標準化（使い回し排除） | 情シス | フェーズ2 | 認証情報の管理 | A.5.17 | 技術的 | パスワード管理（例：1Password等）・帯100〜300万円/年 | いいえ
#9 | 監査ログの保存期間設定・改ざん防止 | 情シス | フェーズ2 | 証跡の保全・改変防止 | A.8.15 | 技術的 | 帯100〜300万円/年（既存プラン上位版で可の場合あり） | いいえ
#10 | セキュリティ委員会（経営関与）の設置・定例化 | 経営＋情シス | フェーズ2 | 経営者のIT関与・モニタリング | A.5.1 / A.5.35 | 組織的 | 0円 | はい
#11 | 端末のディスク暗号化の全台適用 | 情シス | フェーズ3 | 紛失・盗難時の情報保護 | A.8.24 | 技術的 | 0円（既存契約内） | はい
#12 | 外部送信の検知（DLP）の導入 | 情シス | フェーズ3 | 漏えいの防止・検知 | A.8.12 | 技術的 | 外部送信検知ツール（DLP）（例：HENNGE等）・帯50〜150万円/年 | いいえ
#13 | クラウドの外部共有の原則禁止設定 | 情シス | フェーズ3 | 正規操作による持ち出し防止 | A.8.3 / A.5.14 | 技術的 | 0円（既存設定） | はい
#14 | アクセス権限の定期棚卸（半期） | 情シス＋各部門 | フェーズ3 | 不要権限ゼロの証明 | A.5.18 | 組織的・技術的 | 0円 | はい
#15 | 管理者操作ログの定期レビュー（月次） | 情シス | フェーズ3 | 特権行動のモニタリング | A.8.15 / A.8.16 | 組織的 | 0円 | はい
#16 | プログラム変更の承認制（記録の残る承認フロー） | 開発 | フェーズ4 | 変更の承認・記録 | A.8.32 | 組織的 | 0円（開発基盤の既存機能） | はい
#17 | 開発・テスト・本番環境の分離と職務分離 | 開発 | フェーズ4 | 職務分離・環境区分 | A.8.31 / A.5.3 | 組織的・技術的 | 0円（同上） | はい
#18 | リリース前テストの記録・承認 | 開発 | フェーズ4 | 移行手続の統制 | A.8.29 / A.8.32 | 組織的 | 0円（同上） | はい
#19 | インシデント対応手順の制定と年1回の訓練 | 情シス全社 | フェーズ4 | IT問題の報告・対応体制 | A.5.24–26 | 組織的・人的 | 0円 | はい
#20 | 重要委託先の選定基準と定期評価（SOC報告書等の入手） | 情シス＋管理部門 | フェーズ4 | 委託先管理 | A.5.19–22 | 組織的 | 0円 | はい